## Tabelle1
|  |  | KW 16 |  |  | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28
Aufgabe | Anfang | Ende | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14
Vorbereitungen
Einrichtung Repository | 2023-04-21 | 2023-04-23
Einrichtung Programmierumgebung | 2023-04-21 | 2023-04-23
Einrichtung SQL Server | 2023-04-21 | 2023-04-23
Abgaben
Pflichtenheft | 2023-04-21 | 2023-04-28
Arbeitsplan | 2023-04-21 | 2023-04-28
Mock-Ups/ UML Klassendiagramme | 2023-04-28 | 2023-05-03
Bedienungshandbuch | 2023-07-03 | 2023-07-14
Übergreifende Programmierung
Tests und Anpassungen | 2023-05-22 | 2023-06-02
Programmierung Webseite
Front-End | 2023-05-12 | 2023-07-14
Back-End | 2023-05-05 | 2023-07-14
Programmierung App
Front-End | 2023-06-09 | 2023-07-14
Back-End | 2023-06-02 | 2023-07-14
[10 empty] | Abgabe Pflichtenheft | [34 empty] | Zwischenpräsentation | [41 empty] | Finale Präsentation
Sprints | [9 empty] | 1: Mockups & Planning | [7 empty] | 2: DB Models & View def | [6 empty] | 3: Views & BE-Funkt | [6 empty] | 4: Website Funk & BE-Tests | [6 empty] | 5: Aufräumen für ZwPräs | [6 empty] | 6: App BE - DB, FE Mockups | [6 empty] | 7: App FE & BE | [6 empty] | 8: Web Manager-Dashboard | [6 empty] | 9: Leftover or Optionals | [6 empty] | 10: Bugs & Bedienungsanleitung | [6 empty] | 11: Finaler Schliff