## Tabelle1
|  |  | KW 16 |  |  | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28
Aufgabe | Anfang | Ende | time axis 2023-04-21 to 2023-07-14
Vorbereitungen
Einrichtung Repository | 2023-04-21 | 2023-04-23
Einrichtung Programmierumgebung | 2023-04-21 | 2023-04-23
Einrichtung SQL Server | 2023-04-21 | 2023-04-23
Abgaben
Pflichtenheft | 2023-04-21 | 2023-04-28
Arbeitsplan | 2023-04-21 | 2023-04-28
Mock-Ups | 2023-04-28 | 2023-05-05
Bedienungshandbuch | 2023-07-03 | 2023-07-14
Übergreifende Programmierung
Tests und Anpassungen | 2023-05-22 | 2023-06-02
Programmierung Webseite
Front-End | 2023-05-12 | 2023-07-14
Back-End | 2023-05-05 | 2023-07-14
Programmierung App
Front-End | 2023-06-09 | 2023-07-14
Back-End | 2023-06-02 | 2023-07-14
[10 empty] | Abgabe Pflichtenheft | [34 empty] | Zwischenpräsentation | [41 empty] | Finale Präsentation